## Sheet1
Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/.
02 | RED GENERAL DE AGUA RESIDUAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  |  | 39776.42
02.01 | RED GENERAL DE AGUA RESIDUAL |  |  |  | 25129.79
02.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 445.28
02.01.01.01 | TRAZOS, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL | m | 96.8 | 2.79 | 270.07
02.01.01.02 | TRAZOS, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA | m | 96.8 | 1.81 | 175.21
02.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 11788.44
02.01.02.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 1.50 m; A = 0.80 m | m | 96.8 | 18.31 | 1772.41
02.01.02.02 | REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA; A = 0.80 m | m | 96.8 | 4.56 | 441.41
02.01.02.03 | CAMA DE APOYO P/TUB Ø 200mm C/RIPIO CORRIENTE E=0.20 M, A = 0.80 m | m | 96.8 | 17 | 1645.6
02.01.02.04 | RELLENO LATERAL c/RIPIO CORRIENTE c/EQUIPO p/TUBERIA Ø 200 mm; A = 0.80 m | m | 96.8 | 27.62 | 2673.62
02.01.02.05 | RELLENO Y COMPACTACION c/RIPIO CORRIENTE H = 0.30 m; c/EQUIPO p/TUBERIA Ø 200 mm; A = 0.80 m | m | 96.8 | 31.04 | 3004.67
02.01.02.06 | RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS C/0.20m ; a=variable hasta nivel de terreno natural | m | 96.8 | 19.97 | 1933.1
02.01.02.07 | ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 84.7 | 3.75 | 317.63
02.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS PVC |  |  |  | 5950.29
02.01.03.01 | SUMIN. E INSTAL. TUB. PVC SN 2 Ø 200 mm x 6.00 m INC. ANILLO, PROF. <= 2.50 m | m | 96.8 | 55.63 | 5384.98
02.01.03.02 | DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y RESANE p/TUBERIA PVC Ø 200 mm | m | 96.8 | 5.84 | 565.31
02.01.04 | BUZONES Y EMPALMES |  |  |  | 6945.78
02.01.04.01 | BUZÓN TIPO "A" Ø INT. 1.20 m INC./TARRAJEO INTERIOR, PROF. < 1.50 m, E = 0.15 m | und | 2 | 3302.31 | 6604.62
02.01.04.02 | EMPALME A BUZON Y CONST. DADO DE CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 (0.55 x 0.55 x 0.55 m) | und | 4 | 85.29 | 341.16
02.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 14646.63
02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 231.29
02.02.01.01 | TRAZOS, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL | m | 82.9 | 2.79 | 231.29
02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 7705.22
02.02.02.01 | EXCAVACIÓN ZANJAS P/TUB. Ø = 160mm, A = 0.60 m | m | 82.9 | 24.6 | 2039.34
02.02.02.02 | REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS P /TUB. Ø = 160mm, A = 0.60 m | m | 82.9 | 7.23 | 599.37
02.02.02.03 | CAMA DE APOYO P/TUB Ø 160mm C/ ARENA FINA E = 0.10 m, A = 0.60 m | m | 82.9 | 14.62 | 1212
02.02.02.04 | RELL. Y APIS. ZANJA P/TUB. Ø = 160mm C/ARENA FINA E = 0.30 m S/CLAVE DEL TUBO | m | 82.9 | 22.93 | 1900.9
02.02.02.05 | RELL. Y COMP. ZANJA P/TUB. Ø=160mm C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS | m | 82.9 | 21.85 | 1811.37
02.02.02.06 | ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 37.93 | 3.75 | 142.24
02.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  |  | 3142.74
02.02.03.01 | SUMINISTRO E INSTAL. DE TUBERIA PVC U SN 2 Ø 160MM x 6.00 m | m | 82.9 | 37.91 | 3142.74
02.02.04 | PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DE DESINFECCIÓN |  |  |  | 324.14
02.02.04.01 | DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y RESANE P/TUB. PVC Ø = 160 mm | m | 82.9 | 3.91 | 324.14
02.02.05 | CAJAS Y EMPALMES |  |  |  | 3243.24
02.02.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA Y TAPA DE REGISTRO PRE FABRICADO | und | 11 | 203.64 | 2240.04
02.02.05.02 | EMPALME D/CONEX. DOMICILIARIA PVC A COLECTOR Ø = 200 mm INC./DADO DE CONCRETO | und | 11 | 91.2 | 1003.2